## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Шапкинского сельсого поселения Тосненского района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018 годы» |
| 1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново, д. Староселье | 4 квартал 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям | Исполнено |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново, д. Староселье | Октябрь – декабрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново, д. Староселье | Исполнено |
| 1.3. | Приемка выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Декабрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново | Акт выполненных работ | Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 2. | Модернизация уличного освещения в д.Надино, д.Староселье, д.Сиголово , д.Белоголово | 3 квартал 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Соответствие состояния уличного освещения нормативным требованиям | Исполнено |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключены муниципальные контракты |
| 2.2. | Выполнение работ по модернизации уличного освещения в д.Надино, д.Староселье, д.Сиголово, д.Белоголово | Август –сентябрь 2018г. | Подрядная организация | Модернизация уличного освещения в д.Надино, д.Староселье, д.Сиголово, д. Белоголово | Исполнено |
| 2.3. | Приемка выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август сентябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Надино, д.Староселье, д.Сиголово д.Белоголово | Акт выполненных работ | Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово, д.Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино | 4 квартал 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Улучшение санитарно-экологического состояния территории | Исполнено |
| 3.1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Июль-ноябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключены муниципальные контракты |
| 3.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово, д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино | Июль-ноябрь 2018г. | Подрядная организация | Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово, д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино | Исполнено |
| 3.3. | Приемка выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово, д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино | Акт выполненных работ | Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 4. | Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д.Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино | 4 квартал 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Решение вопроса сбора и временного хранения ТКО | Исполнено |
| 4.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Октябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключены муниципальные контракты |
| 4.2. | Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д.Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино | Октябрь 2018г. | Подрядная организация | Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д.Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино | Исполнено |
| 4.3. | Приемка выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Октябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Сиголово, д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино | Акт выполненных работ | Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 5. | Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово | 3 квартал 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Организация детского досуга и отдыха | Исполнено |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен Муниципальный контракт |
| 5.2. | Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово | Август 2018г. | Подрядная организация | Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово | Исполнено |
| 5.3. | Приемка выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово | Акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
| 6. | Изготовление информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово | 4 квартал 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Улучшение информированности населения | Исполнено |
| 6.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Октябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 6.2 | Изготовление информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово | Октябрь - ноябрь 2018г. | Подрядная организация | Изготовление информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово | Исполнено |
| 6.3. | Приемка выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Октябрь-ноябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово | Акт выполненных работ | Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 7. | Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово | 3 квартал 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Организация спортивного воспитания молодежи | Исполнено |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 7.2. | Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово | Август 2018г. | Подрядная организация | Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово | Исполнено |
| 7.3. | Приемка выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август -сентябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, староста д.Белоголово | Акт выполненных работ | Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В соответствии с муниципальным контрактом | Администрация Шапкинского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующего за отчетным | Администрация Шапкинского сельского поселения | Ежеквартальный отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с Соглашением с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Дополнительное соглашение от 16.11.2018 |

Глава администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

___________/М.С. Немешев/

МП