## Приложение № 1

## к Муниципальному Контракту № 0145200000416001716от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Сводный сметный расчет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обоснование, индексы и коэффициенты | Наименование работ и затрат | В том числе | Всего |
| Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Прочие |
| **1** | **Глава 1 Подготовка территории строительства** |
| 1-1 | Подготовка трассы 1 очередь | 1256,27 | 0 |  | 1172,76 | 2429,03 |
| 1-2 | Подготовка трассы 2 очередь | 567,24 | 0 |  | 433,04 | 1000,28 |
|  | Итого по главе 1 | 1 823,51 | 0 |  | 1 605,8 | 3 429,31 |
| **2** | **Глава 2. Основные объекты строительства** |
| 2-1 | Наружные газопроводы. 1 очередь строительства | 129764,22 | 641,24 | 5292,94 | 0 | 135698,4 |
| 2-2 | Наружные газопроводы. 2 очередь строительства | 41895,78 | 110,63 | 1403,38 | 0 | 43409,79 |
|  | Итого по главе 2 | 171 660,00 | 751,87 | 6 696,32 | 0 | 179 108,19 |
| **7** | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** |
| 7-1 | Восстановление покрытия | 734,45 | 0 | 0 | 0 | 734,45 |
|  | Итого по главе 7 | 734,45 | 0 | 0 | 0 | 734,45 |
|  | Итого по главам 1-7 | 174 217,96 | 751,87 | 6 696,32 | 1 605,80 | 183 271,95 |
| **8** | **Глава 8. Временные здания и сооружения** |
| 8-1 ГСН81-05.01-2001 п.4.5 | Временные здания и сооружения 1,5% | 2613,27 | 11,28 | 0 | 0 | 2624,55 |
|  | Итого по главе 8 | 2613,27 | 11,28 | 0 | 0 | 2624,55 |
|  | Итого по главам 1-8 | 176 831,23 | 763,15 | 6 696,33 | 1 605,8 | 185 896,5 |
| **9** | **Глава 9. Прочие работы и затраты** |
| 9-1 | Пуско-наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 307,91 | 307,91 |
| ГСН81-05-02-2001 п.13.1 | Удорожание работ в зимнее время 2,3 % | 4067,12 | 17,55 | 0 | 0 | 4084,67 |
|  | Итого по главе 9 | 4067,12 | 17,55 | 0 | 307,91 | 4 392,58 |
|  | Итого по главам 1-9 | 180 898,34 | 780,70 | 6 696,32 | 1 913,71 | 190 289,08 |
|  | **Прочие** |
| МДС 81-35.2004 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 5 426,95 | 23,42 | 200,89 | 57,41 | 5 708,67 |
|  | Всего без НДС | **186 325,30** | **804,12** | **6 897,21** | **1 971,12** | **195 997,75** |
| 18 % | НДС | 33 538,55 | 144,74 | 1 241,50 | 354,80 | 35 279,60 |
|  | **Всего с НДС** | **219 863,85** | **948,86** | **8 138,71** | **2 325,92** | **231 277,35** |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
|  |  |
| **Глава администрации**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Дернов В.П.** м.п.  | **Генеральный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Маханек Е.Б.**м.п.  |

Приложение № 3

## к Муниципальному Контракту № 0145200000416001716от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ\***

**\*(суммы будут изменены с учетом коэффициента снижения стоимости контракта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Стоимость** (тысяч рублей) | **2016 г.** |
| **IV квартал** |
| 10 | 11 | 12 |
| Подготовка трассы 1 очередь | 2429,03 | 0 | 0 | 2429,03 |
| Подготовка трассы 2 очередь | 1000,28 | 0 | 0 | 1000,28 |
| Наружные газопроводы. 1 очередь строительства | 46767,225 | 0 | 0 | 46767,225 |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 2624,55 | 0 | 0 | 2624,55 |
| Удорожание работ в зимнее время 2,3 % | 1300,00 | 0 | 0 | 1300,00 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | 1670,00 | 0 | 0 | 1670,00 |
| **Итого**  | **55791,085** | **0** | **0** | **55791,085** |
| **НДС** | **10042,3953** | **0** | **0** | **10042,3953** |
| **Итого с НДС** | **65 833,48** | **0** | **0** | **65833,48** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Стоимость** | **2017 г.** |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наружные газопроводы. 1 очередь строительства | 34279,2203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34279,2203 |  |  |
| Удорожание работ в зимнее время 2,3 % | 831,00 |  | 831,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |
| **Итого** | **36110,2203** |  | **831,00** |  |  |  |  |  |  |  | **35279,2203** |  |  |
| **НДС** | **6499,839** |  | **149,58** |  |  |  |  |  |  |  | **6350,259654** |  |  |
| **Итого с НДС** | **42 610,06** |  | **980,58** |  |  |  |  |  |  |  | **41 629,479954** |  |  |
|  |
| **Наименование работ** | **Стоимость** | **2018 г.** |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наружные газопроводы. 1 очередь строительства | 54651,955 |  | 54651,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные газопроводы. 2 очередь строительства | 43409,79 |  |  |  | 43409,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление покрытия | 734,45 |  |  |  |  | 734,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы | 307,91 |  |  |  |  | 307,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удорожание работ в зимнее время 2,3 % | 1953,67 |  | 1953,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | 3038,67 | 3038,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **104096,445** | **3038,67** | **56605,625** | **0** | **43409,79** | **1042,36** |  |  |  |  |  |  |  |
| **НДС** | **18737,3601** | 546,9606 | 10 189,0125 | 0 | 7813,7622 | 187,6248 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого с НДС** | **122 833,810** | 3 585,6306 | 66 794,6375 | 0 | 51 223,5522 | 1 229,9848 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
|  |  |
| **Глава администрации**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Дернов В.П.** м.п.  | **Генеральный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Маханек Е.Б.**м.п.  |

Приложение № 4

## к Муниципальному Контракту № 0145200000416001716от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**График оплаты выполненных работ\***

**\*(суммы будут изменены с учетом коэффициента снижения стоимости контракта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Источник финансирования** | **Срок оплаты 2016 г. (в тыс. руб.)** |
| **Сумма** (тыс. руб.) | **IV квартал** |
| 10 | 11 | 12 |
| «Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области» | Областной бюджет | 64 580,10 | 0 | 0 | 64 580,10 |
| Местный бюджет | 1 253,38 | 0 | 0 | 1 253,38 |
| **Итого** | **65 833,48** | **0** | **0** | **65 833,48** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Источник финансирования** | **Срок оплаты 2017 г. (в тыс. руб.)** |
| **Сумма** (тыс. руб.) | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области» | Областной бюджет | 41 549,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 549,00 |  |  |
| Местный бюджет | 1 061,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,06 |  |  |
| **Итого**  | **42 610,06** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **42 610,06** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Источник финансирования** | **2018 г. (в тыс. руб.)** |
| **Сумма (тыс. руб.)** | **I квартал** | **II квартал** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области» | Областной бюджет | 113 584,46 | 0 | 65 065,46 | 0 |  | 48 519,00 | 0 |
| Местный бюджет | 9 249,35 | 0 | 5 314,813 | 0 |  | 3 934,54 | 0 |
| **Итого**  | **122 833,81** | **0** | **70 380,2681** | **0** | **0** | **52 453,54** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
|  |  |
| **Глава администрации**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Дернов В.П.** м.п.  | **Генеральный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Маханек Е.Б.**м.п.  |

Приложение № 5

## к Муниципальному Контракту № 0145200000416001716от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области»**

**Предмет контракта:** Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области».

**Сроки выполнения работ:** Работа должна быть выполнена Подрядчиком и сдана Заказчику в течение 18 месяцев с момента передачи Объекта Подрядчику.

**Место выполнения работ:**Адрес: 187027, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, 187025, Ленинградская область, Тосненский район, д. Шапки, д. Надино, д. Сиголово, д. Староселье, д. Ерзуново, д. Белоголово.

**Заказчик:**Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

**Виды и объемы работ:** Работы выполняются в полном объёме в соответствии с условиями контракта и проектно-сметной документацией.

Все имеющиеся в проектно-сметной документации ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя носят описательный характер для определения сметной стоимости строительных работ.